## Sheet1
Nom du Projet | date de reception | date d'echeance | STATUT mixage | Nbr de pages | Date de rédaction | statut redaction | Date de narration et /mixage. | redacteur | Narration/VS | tech son | livraison | Date de livraison | Durée minutes | CHAINE
foliesdegraduation-0_m9255a_2026-4-17_prise2_31353012 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | Fait | 21 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 95.52 | prise2
foliesdegraduation2-0_m9229a_2026-4-17_prise2_31644819 | 2026-03-27 | 2026-04-17 | Fait | 24 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 99.63 | prise2
monheroine-0_m9001a_2026-4-12_tva_29344374 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | Fait | 78 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 110.15 | tva
magnum2018-1_i8114-e76440_2026-5-27_addik_10150055 | 2026-03-16 | 2026-05-27 | Fait | 9 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 41.85 | addik
lepreuveducourage-0_m9277a_2026-4-19_temoin_31605917 | 2026-03-26 | 2026-04-19 | Fait | 33 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-16 | 122.77 | temoin
turnerethooch-1_107-g05003_2026-4-8_addik_31610915 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | Fait | 10 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-03 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-03 | 49.43 | addik
lappat2010-0_m9268a_2026-4-11_prise2_31376354 | 2026-03-18 | 2026-04-11 | Fait | 27 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-06 | 84.42 | prise2
hatchprotectionrapprochee-0_m9270a_2026-4-13_tva_31421094 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | Fait | 29 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-08 | 116.93 | tva
supermanetlois-4_t1324408-g03913_2026-4-13_addik_30665272 | 2026-03-18 | 2026-04-13 | Fait | 30 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-02 | 48.87 | addik
turnerethooch-1_108-g05004_2026-4-15_addik_31611395 | 2026-03-18 | 2026-04-15 | Fait | 11 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-02 | 50.48 | addik
coupfumant-0_m9278a_2026-5-22_addik_31619226 | 2026-03-26 | 2026-04-19 | Fait | 19 | 2026-04-18 | FAIT | 2026-04-18 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI |  |  | 111.85 | addik
saintpierre-1_109-g04350_2026-4-23_addik_31606118 | 2026-03-17 | 2026-04-23 | Fait | 9 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-08 | 47.85 | addik
lappat-0_m9282a_2026-4-24_evasion_31624807 | 2026-03-25 | 2026-04-24 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 93.67 | evasion
mauvaisgarconsalaviealamort-0_m9281a_2026-4-25_tva_31619620 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 119.12 | tva
mobland-1_106-g04022_2026-4-30_addik_30691493 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | Fait | 8 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-02 | 44.42 | addik
mobland-1_107-g04023_2026-5-7_addik_30691508 | 2026-03-18 | 2026-05-07 | Fait | 7 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-02 | 42.58 | addik
lescoulissesdelamort-0_m9257a_2026-4-3_prise2_31604674 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Fait | 20 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-03 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-03 | 110.13 | prise2
thebaker-0_m9276a_2026-4-10_addik_31605888 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | Fait | 39 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-08 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 104.8 | addik
traqueursdelite-1_8dw05-g05458_2026-4-16_addik_31359285 | 2026-03-19 | 2026-04-16 | Fait | 17 | 2026-04-02 | fait | 2026-04-02 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-02 | 46.3 | addik
salledecoute-film_film-m8877a_2026-4-18_tva_27302856 | 2026-03-24 | 2026-04-18 | Fait | 25 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 97.62 | tva
air-0_m7001a_2026-4-3_addik_20032603 | 2026-03-26 | 2026-04-03 | Fait | 25 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-02 | 112.27 | addik
lesensdelhumour-0_m9256a_2026-4-26_prise2_31376597 | 2026-03-18 | 2026-04-26 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 110.18 | prise2
jourdepaye-0_m9279a_2026-5-6_addik_31622381 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 96.73 | addik
911centredecrise-1_114-g05215_2026-4-28_temoin_31567777 | 2026-03-09 | 2026-04-28 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 22.7 | temoin
traqueursdelite-1_8dw08-g05461_2026-5-7_addik_31359497 | 2026-03-19 | 2026-05-07 | Fait | 7 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-02 | 45.5 | addik
provenances-2_15-g04498_2026-4-21_addik_31048166 | 2026-03-23 | 2026-04-21 | Fait | 11 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-10 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-10 | 53.6 | addik
michelbarrettedroledejournee-0_g05353_2026-4-23_prise2_31605871 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | Fait | 6 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-02 | 46.15 | prise2
larecrue-7_5-g04328_2026-4-29_tva_30958657 | 2026-03-18 | 2026-04-29 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 43.08 | tva
macketritav2-0_m8878a_2026-4-26_tva_27598185 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | Fait | 11 | 2026-04-05 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 95.5 | tva
magicmikedernieredanse-0_m9062a_2026-5-1_tva_29786579 | 2026-03-31 | 2026-05-01 | Fait | 21 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-17 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 112.72 | tva
hisper5legrandouragan-0_m8780a_2026-5-2_tva_29163298 | 2026-03-26 | 2026-05-02 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 110.68 | tva
mesuresextremes-0_m9183a_2026-5-3_prise2_31165345 | 2026-03-26 | 2026-05-03 | Fait | 22 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 118.52 | prise2
etailleur-0_m9106a_2026-5-9_tva_30217724 | 2026-03-26 | 2026-05-09 | Fait | 17 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-14 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 107.4 | tva
larecrue-7_6-g04329_2026-5-6_tva_30959333 | 2026-03-23 | 2026-05-06 | Fait | 10 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-15 | 43.58 | tva
provenances-2_18-g04501_2026-5-12_addik_31048432 | 2026-03-23 | 2026-05-12 | Fait | 8 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 46.12 | addik
laloietlordre-24_8fp01-g05893_2026-5-7_temoin_31707978 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | Fait | 6 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-14 | 47.53 | temoin
batiraveclesbaeumler-1_2-g05945_2026-5-14_casa_31645934 | 2026-03-25 | 2026-05-14 | Fait | 7 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-01 | 45.23 | casa
traqueursdelite-1_8dw09-g05462_2026-5-14_addik_31359527 | 2026-03-19 | 2026-05-14 | Fait | 7 | 2026-04-05 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 46.77 | addik
lalunedemiel-0_m8954a_2026-5-10_tva_28714129 | 2026-03-26 | 2026-05-10 | Fait | 22 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 111.07 | tva
provenances-2_19-g04502_2026-5-19_addik_31048531 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | Fait | 8 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 47.17 | addik
larecrue-7_4-g04327_2026-4-22_tva_30958276 | 2026-03-18 | 2026-04-22 | Fait | 13 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-06 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-06 | 43.53 | tva
larecrue-7_8-g04331_2026-5-20_tva_30960141 | 2026-03-23 | 2026-05-20 | Fait | 13 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-06 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-06 | 42.45 | tva
traqueursdelite-1_8dw10-g05463_2026-5-21_addik_31359546 | 2026-03-19 | 2026-05-21 | Fait | 11 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-01 | 47.37 | addik
joshgatestraqueurdemysteres-4_414-e77539_2026-5-11_evasion_20091053 | 2026-04-08 | 2026-05-11 | Fait | 4 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-14 | 44.02 | evasion
larecrue-7_7-g04330_2026-5-13_tva_30959776 | 2026-03-23 | 2026-05-13 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 43.58 | tva
tuezvousetesfilme-2_203-g04899_2026-5-13_temoin_31162571 | 2026-03-31 | 2026-05-13 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 45 | temoin
granturismo-0_m9056a_2026-5-16_tva_29988757 | 2026-03-27 | 2026-05-16 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 142.25 | tva
inscriptionsmillionnairesla-14_1401-g06117_2026-5-26_casa_31663659 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | Fait | 7 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-02 | 45.2 | casa
provenances-2_20-g04503_2026-5-26_addik_31048632 | 2026-03-23 | 2026-05-26 | Fait | 11 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-10 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-10 | 59.93 | addik
larecrue-7_9-g04332_2026-5-27_tva_30960348 | 2026-03-23 | 2026-05-27 | Fait | 9 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 43.57 | tva
locationsdereveausoleil-2_242-g06070_2026-5-27_casa_31626850 | 2026-03-25 | 2026-05-27 | Fait | 3 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-01 | 57.78 | casa
larecrue-7_10-g04333_2026-6-3_tva_30960655 | 2026-03-23 | 2026-06-03 | Fait | 8 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-07 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 43.53 | tva
tuezvousetesfilme-2_204-g04900_2026-5-20_temoin_31162796 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | Fait | 32 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-17 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 45.03 | temoin
lesameriques-1_vid06-g05976_2026-6-4_evasion_31620090 | 2026-03-27 | 2026-06-04 | Fait | 7 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-06 | 44.45 | evasion
lessaintscriminelsdenewark-0_m8735a_2026-5-23_tva_20979749 | 2026-03-26 | 2026-05-23 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 122.3 | tva
inscriptionsmillionnairesla-14_1403-g06119_2026-6-9_casa_31663746 | 2026-03-27 | 2026-06-09 | Fait | 5 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-06 | 45.2 | casa
ledernierboyscout-0_m9225a_2026-5-23_prise2_31165497 | 2026-03-27 | 2026-05-23 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 105.85 | prise2
locationsdereveausoleil-2_244-g06072_2026-6-10_casa_31627155 | 2026-03-25 | 2026-06-10 | Fait | 5 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 59.9 | casa
lesameriques-1_vid03-g05977_2026-6-11_evasion_31620018 | 2026-03-27 | 2026-06-11 | Fait | 12 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-07 | 43.47 | evasion
lelotdudiable-1_3-g05163_2026-6-15_tva_31256623 | 2026-03-23 | 2026-06-15 | Fait | 8 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-03 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-03 | 46.33 | tva
provenances-2_16-g04499_2026-4-28_addik_31048326 | 2026-03-23 | 2026-04-28 | Fait | 13 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-01 | 49.33 | addik
locationsdereveausoleil-2_245-g06073_2026-6-17_casa_31627190 | 2026-03-25 | 2026-06-17 | Fait | 2 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 57.9 | casa
timescaperetourauxdinosaures-0_m8866a_2026-5-24_tva_27146925 | 2026-03-26 | 2026-05-24 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 81.02 | tva
lelotdudiable-1_4-g05164_2026-6-22_tva_31256641 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | Fait | 7 | 2026-04-10 | fait | 2026-04-10 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-10 | 46.33 | tva
traqueursdelite-1_8dw07-g05460_2026-4-30_addik_31359458 | 2026-03-19 | 2026-04-30 | Fait | 9 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-02 | 46.03 | addik
larecrue-7_12-g04335_2026-6-24_tva_30961046 | 2026-03-23 | 2026-06-24 | Fait | 6 | 2026-04-04 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 43.53 | tva
masterchefduosdynamiques-15_1511-g05691_2026-6-29_casa_31664583 | 2026-03-27 | 2026-06-29 | Fait | 2 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-02 | 43.18 | casa
lessacrifies4-0_m9128a_2026-5-29_tva_30652622 | 2025-12-29 | 2026-05-29 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 107.02 | tva
911centredecrise-1_112-g05213_2026-4-14_temoin_31539443 | 2026-03-02 | 2026-04-14 | Fait | 25 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 22.7 | temoin
lelotdudiable-1_6-g05166_2026-7-6_tva_31256726 | 2026-03-23 | 2026-07-06 | Fait | 6 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-07 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 46.33 | tva
terrifiante-film_film-m9280a_2026-5-31_addik_31617956 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | En attente | 26 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-16 | KARIM | AI | 0 |  |  | 88.82 | addik
lesameriques-1_vic08-g05981_2026-7-9_evasion_31620127 | 2026-03-27 | 2026-07-09 | Fait | 11 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-06 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-06 | 43.47 | evasion
lelotdudiable-1_7-g05167_2026-7-13_tva_31256869 | 2026-03-23 | 2026-07-13 | Fait | 5 | 2026-04-04 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 46.33 | tva
larecrue-7_15-g04338_2026-7-15_tva_30962756 | 2026-03-23 | 2026-07-15 | Fait | 6 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 43.6 | tva
filmeesaleurinsu-1_1-g06089_2026-6-3_temoin_31637662 | 2026-03-27 | 2026-06-03 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 62.07 | temoin
tuezvousetesfilme-2_206-g04902_2026-6-3_temoin_31163042 | 2026-03-31 | 2026-06-03 | Fait | 58 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-16 | 44.93 | temoin
larecrue-7_17-g04340_2026-7-29_tva_30964019 | 2026-03-23 | 2026-07-29 | Fait | 5 | 2026-04-04 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 43.58 | tva
lelotdudiable-1_10-g05170_2026-8-3_tva_31257100 | 2026-03-23 | 2026-08-03 | Fait | 5 | 2026-04-05 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 46.33 | tva
larecrue-7_18-g04341_2026-8-5_tva_30964127 | 2026-03-23 | 2026-08-05 | Fait | 12 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-06 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-06 | 43.52 | tva
dreamy-1_1-g06103_2026-9-3_tva_31644093 | 2026-03-30 | 2026-09-03 | Fait | 15 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-08 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 47.35 | tva
lelotdudiable-1_5-g05165_2202-5-31_tva_31256686 | 2026-03-23 | 2202-05-31 | Fait | 9 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-03 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-03 | 46.33 | tva
giorgiamelonietleclandesgoelands-documentairepartie1_documentairepartie1-g05991_2026-3-27_lcn_31656932 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | Fait | 20 | 2026-04-01 | FAIT | 2026-04-01 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-01 | 48.37 | lcn
giorgiamelonietleclandesgoelands-1_2-g05992_2026-4-3_lcn_31694753 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Fait | 21 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-03 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-03 | 46.68 | lcn
ripd2riseofthedamned-0_m8933a_2026-4-3_tva_28350801 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Fait | 22 | 2026-04-04 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-06 | 107.1 | tva
jaisurvecuauntueur-2_202-g05723_2026-4-7_temoin_31699939 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Fait | 7 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 45.47 | temoin
dansgaza-docu_docu-g05041_2026-4-10_lcn_31209070 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | Fait | 24 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-09 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-09 | 55.12 | lcn
michelbarrettedroledejournee-0_g05352_2026-4-16_prise2_31605632 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | Fait | 4 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-06 | 46.15 | prise2
top10dessecretsetmysteres-1_104-g05733_2026-4-28_evasion_31699905 | 2026-04-03 | 2026-04-28 | Fait | 3 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 24.58 | evasion
tuezvousetesfilme-2_201-g04897_2026-4-29_temoin_31162402 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | Fait | 26 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 45.93 | temoin
renosscrappees-5_508-g05564_2026-4-29_casa_31699923 | 2026-04-03 | 2026-04-29 | Fait | 6 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-06 | 44.2 | casa
lesnuitsdetalladegalaballadederickybobby-0_m9259a_2026-4-11_prise2_31695849 | 2026-04-03 | 2026-04-11 | Fait | 14 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-07 | 115.97 | prise2
chacal-1_8dm01-g06091_2026-6-4_addik_31626833 | 2026-04-10 | 2026-06-04 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 57.45 | addik
mangezsainementavecjamie-1_1-g06020_2026-5-13_zeste_31621080 | 2026-04-02 | 2026-05-13 | Fait | 6 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-03 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-03 | 50.52 | zeste
untueurdansmafamille-2_201-g05915_2026-5-12_temoin_31675613 | 2026-04-01 | 2026-05-12 | Fait | 3 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 43.97 | temoin
lelotdudiable-1_2-g05162_2026-6-8_tva_31256553 | 2026-03-23 | 2026-06-08 | Fait | 5 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 46.33 | tva
tuezvousetesfilme-2_202-g04898_2026-5-6_temoin_31162480 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | Fait | 28 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-10 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-10 | 44.68 | temoin
hautpotentiel-2_20-g05594_2026-5-13_tva_31675864 | 2026-04-01 | 2026-05-13 | Fait | 12 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-14 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 44.72 | tva
pekinexpress-20_1-g06045_2026-6-10_evasion_31620391 | 2026-03-31 | 2026-06-10 | Fait | 23 | 2026-04-03 | fait | 2026-04-03 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-03 | 121.7 | evasion
untueurdansmafamille-2_2-g05916_2026-5-19_temoin_31626956 | 2026-03-31 | 2026-05-19 | Fait | 6 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 44.15 | temoin
mangezsainementavecjamie-1_2-g06021_2026-5-20_zeste_31621153 | 2026-04-02 | 2026-05-20 | Fait | 2 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 50.43 | zeste
larecrue-7_11-g04334_2026-6-10_tva_30960805 | 2026-03-23 | 2026-06-10 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 41.97 | tva
batiraveclesbaeumler-1_3-g05946_2026-5-21_casa_31678602 | 2026-03-31 | 2026-05-21 | Fait | 6 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-08 | 45.23 | casa
ninjaassassin-0_m6932a_2026-4-10_addik_9660530 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Fait | 21 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 99.27 | addik
letailleurdepanama-0_m9258a_2026-4-10_prise2_31420727 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Fait | 26 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 115.48 | prise2
untueurdansmafamille-2_3-g05917_2026-5-26_temoin_31627082 | 2026-03-31 | 2026-05-26 | Fait | 3 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 44.03 | temoin
lesstarsdegordonramsayuk-1_101-g05762_2026-4-22_zeste_31717722 | 2026-04-09 | 2026-04-22 | Fait | 5 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 61.42 | zeste
mangezsainementavecjamie-1_3-g06022_2026-5-27_zeste_31620945 | 2026-04-02 | 2026-05-27 | Fait | 3 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 50.53 | zeste
tuezvousetesfilme-2_207-g04903_2026-6-10_temoin_31163113 | 2026-03-31 | 2026-06-10 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 44.92 | temoin
chacal-1_8dm02-g06092_2026-6-11_addik_31627262 | 2026-04-10 | 2026-06-11 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 53.42 | addik
mangezsainementavecjamie-1_5-g06024_2026-6-10_zeste_31621018 | 2026-04-02 | 2026-06-10 | Fait | 5 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-06 | 50.73 | zeste
pornopouvoiretprofit-documentairepartie2_documentairepartie2-g05994_2026-5-27_temoin_31637925 | 2026-03-31 | 2026-05-27 | Fait | 10 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-10 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 55.58 | temoin
untueurdansmafamille-2_6-g05920_2026-6-16_temoin_31626581 | 2026-04-02 | 2026-06-16 | Fait | 4 | 2026-04-03 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-06 | 44.35 | temoin
lesameriques-1_vic09-g05978_2026-6-18_evasion_31620162 | 2026-03-27 | 2026-06-18 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 43.47 | evasion
mangezsainementavecjamie-1_4-g06023_2026-6-3_zeste_31620984 | 2026-04-02 | 2026-06-03 | Fait | 4 | 2026-04-08 | fait | 2026-04-08 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 51.42 | zeste
labatailledesburgers-1_2-g06144_2026-6-4_zeste_31692221 | 2026-04-02 | 2026-06-04 | Fait | 3 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 45.23 | zeste
pekinexpress-20_2-g06046_2026-6-17_evasion_31620001 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Fait | 14 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-07 | 118.42 | evasion
untueurdansmafamille-2_5-g05919_2026-6-9_temoin_31627298 | 2026-04-02 | 2026-06-09 | Fait | 6 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-10 | 44.07 | temoin
joshgatestraqueurdemysteres-4_406-e76717_2026-4-27_evasion_20090912 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | Fait | 7 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 44.08 | evasion
jamiecuisineapetitprix-1_1-g06025_2026-6-17_zeste_31621098 | 2026-04-01 | 2026-06-17 | Fait | 6 | 2026-04-08 | fait | 2026-04-08 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 49.17 | zeste
destrainspascommelesautres-14_2-g05963_2026-6-22_evasion_31617873 | 2026-03-31 | 2026-06-22 | Fait | 5 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-10 | 52.03 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-4_407-e76762_2026-4-27_evasion_20090945 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | Fait | 9 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 44.17 | evasion
hpihautpotentielintellectuel-5_1-g04433_2026-6-18_addik_31033704 | 2026-04-02 | 2026-06-18 | Fait | 17 | 2026-04-09 | fait | 2026-04-09 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-09 | 59.8 | addik
couplestueurs-3_1304-g05540_2026-4-1_temoin_31685692 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Fait | 6 | 2026-04-02 | FAIT | 2026-04-02 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-02 | 44.57 | temoin
pekinexpress-20_4-g06048_2026-7-1_evasion_31620144 | 2026-03-31 | 2026-07-01 | Fait | 46 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-09 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-10 | 118.22 | evasion
jamiecuisineapetitprix-1_2-g06026_2026-6-24_zeste_31621170 | 2026-04-01 | 2026-06-24 | Fait | 8 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-09 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-09 | 49.05 | zeste
chacal-1_8dm03-g06093_2026-6-18_addik_31627473 | 2026-04-10 | 2026-06-18 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 50.72 | addik
destrainspascommelesautres-14_3-g05964_2026-6-29_evasion_31617528 | 2026-03-31 | 2026-06-29 | Fait | 4 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 50.57 | evasion
hpihautpotentielintellectuel-5_2-g04434_2026-6-25_addik_31033721 | 2026-04-02 | 2026-06-25 | Fait | 13 | 2026-04-09 | fait | 2026-04-09 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-09 | 55.53 | addik
tuezvousetesfilme-2_209-g04905_2026-6-24_temoin_31163398 | 2026-03-31 | 2026-06-24 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 44.8 | temoin
jamiecuisineapetitprix-1_3-g06027_2026-7-1_zeste_31621211 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Fait | 4 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-08 | 49.12 | zeste
hpihautpotentielintellectuel-5_3-g04435_2026-7-2_addik_31033737 | 2026-04-02 | 2026-07-02 | Fait | 8 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-09 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-09 | 59.67 | addik
masterchefduosdynamiques-15_1514-g05694_2026-7-7_casa_31692203 | 2026-04-02 | 2026-07-07 | Fait | 2 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-07 | 42.9 | casa
destrainspascommelesautres-14_4-g05965_2026-7-6_evasion_31617283 | 2026-03-31 | 2026-07-06 | Fait | 5 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-08 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 52.12 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-4_410-e76883_2026-5-4_evasion_20091017 | 2026-04-08 | 2026-05-04 | Fait | 8 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 43.83 | evasion
aloneaustralielessurvivants-2_216b-g05827_2026-5-6_evasion_31723622 | 2026-04-09 | 2026-05-06 | Fait | 16 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-15 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 53.88 | evasion
hpihautpotentielintellectuel-5_4-g04436_2026-7-9_addik_31033753 | 2026-04-02 | 2026-07-09 | Fait | 10 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-10 | 55.67 | addik
destrainspascommelesautres-14_5-g05966_2026-7-13_evasion_31618014 | 2026-03-31 | 2026-07-13 | Fait | 8 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-10 | 52.65 | evasion
unitehelico-1_110-g05556_2026-5-12_temoin_31717993 | 2026-04-09 | 2026-05-12 | Fait | 6 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 28.4 | temoin
jamiecuisineapetitprix-1_5-g06029_2026-7-15_zeste_31621001 | 2026-04-01 | 2026-07-15 | Fait | 2 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 48.73 | zeste
laloietlordre-24_8fp02-g05894_2026-5-14_temoin_31708508 | 2026-04-08 | 2026-05-14 | Fait | 7 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 48.43 | temoin
destrainspascommelesautres-14_6-g05967_2026-7-20_evasion_31617647 | 2026-03-31 | 2026-07-20 | Fait | 6 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 51.65 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-4_415-e77661_2026-5-18_evasion_20091062 | 2026-04-08 | 2026-05-18 | Fait | 4 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 44.07 | evasion
jamiecuisineapetitprix-1_6-g06030_2026-7-22_zeste_31621036 | 2026-04-01 | 2026-07-22 | Fait | 5 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-06 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-06 | 49.05 | zeste
hpihautpotentielintellectuel-5_6-g04438_2026-7-23_addik_31033786 | 2026-04-02 | 2026-07-23 | Fait | 7 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 60.75 | addik
destrainspascommelesautres-14_7-g05968_2026-7-27_evasion_31617754 | 2026-03-31 | 2026-07-27 | Fait | 4 | 2026-04-06 | FAIT | 2026-04-07 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-07 | 52.35 | evasion
pekinexpress-20_8-g06052_2026-7-29_evasion_31620299 | 2026-03-31 | 2026-07-29 | Fait | 36 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 116.27 | evasion
jamiecuisineengeorgie-1_1-g06019_2026-7-29_zeste_31620925 | 2026-04-01 | 2026-07-29 | Fait | 4 | 2026-04-08 | fait | 2026-04-08 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-08 | 50.83 | zeste
hpihautpotentielintellectuel-5_7-g04439_2026-7-30_addik_31033802 | 2026-04-02 | 2026-07-30 | Fait | 5 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-08 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-08 | 59.47 | addik
destrainspascommelesautres-14_8-g05969_2026-8-1_evasion_31617365 | 2026-03-31 | 2026-08-01 | Fait | 5 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-08 | 52.22 | evasion
top10dessecretsetmysteres-1_10-g05739_2026-5-19_tva_31685766 | 2026-04-08 | 2026-05-19 | Fait | 3 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 43.7 | tva
pekinexpress-20_10-g06054_2026-8-12_evasion_31620337 | 2026-03-31 | 2026-08-12 | Fait | 18 | 2026-04-12 | FAIT | 2026-04-15 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 114.62 | evasion
empoisonnees-1_2-g06085_2026-8-12_temoin_31637943 | 2026-03-31 | 2026-08-12 | Fait | 10 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-08 | 56.83 | temoin
laloietlordre-24_8fp03-g05895_2026-5-21_temoin_31708825 | 2026-04-08 | 2026-05-21 | Fait | 8 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 48.38 | temoin
joshgatestraqueurdemysteres-4_404-e76281_2026-4-20_evasion_20090894 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | Fait | 9 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 43.95 | evasion
tuezvousetesfilme-2_205-g04901_2026-5-27_temoin_31162893 | 2026-03-31 | 2026-05-27 | Fait | 29 | 2026-04-09 | fait | 2026-04-15 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 45.05 | temoin
pekinexpress-20_12-g06056_2026-8-26_evasion_31620373 | 2026-03-31 | 2026-08-26 | Fait | 28 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-09 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-09 | 122.12 | evasion
larecrue-7_13-g04336_2026-7-1_tva_30961379 | 2026-03-23 | 2026-07-01 | Fait | 9 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-16 | 43.57 | tva
tuezvousetesfilme-2_210-g04906_2026-7-1_temoin_31163507 | 2026-03-31 | 2026-07-01 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 44.62 | temoin
couplestueurs-13_1305-g05541_2026-4-8_temoin_31704972 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Fait | 6 | 2026-04-07 | FAIT | 2026-04-07 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-07 | 44.55 | temoin
unitehelico-1_108-g05554_2026-4-28_temoin_31645970 | 2026-03-25 | 2026-04-28 | Fait | 9 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 24.25 | temoin
aloneaustralielessurvivants-2_216-g05826_2026-4-29_evasion_31704956 | 2026-04-07 | 2026-04-29 | Fait | 9 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-14 | 55.33 | evasion
batiraveclesbaeumler-1_4-g05947_2026-5-28_casa_31704940 | 2026-04-07 | 2026-05-28 | Fait | 4 | 2026-04-12 | FAIT | 2026-04-13 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 45.23 | casa
roadtripsrestosetrelais-36_3609-g05804_2026-6-5_zeste_31704898 | 2026-04-07 | 2026-06-05 | Fait | 1 | 2026-04-12 | FAIT | 2026-04-13 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 22.02 | zeste
petitevillegrandsecrets-1_3-g06088_2026-7-15_temoin_31638137 | 2026-04-07 | 2026-07-15 | Fait | 11 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-09 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-09 | 84.58 | temoin
petitevillegrandsecrets-1_1-g06086_2026-7-15_temoin_31637863 | 2026-04-07 | 2026-07-15 | Fait | 8 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-09 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-09 | 86.37 | temoin
petitevillegrandsecrets-1_2-g06087_2026-7-15_temoin_31638026 | 2026-04-07 | 2026-07-15 | Fait | 7 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-09 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-09 | 85.08 | temoin
laloietlordre-24_8fp09-g05901_2026-7-2_temoin_31710422 | 2026-04-08 | 2026-07-02 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 48.9 | temoin
lesstarsdegordonramsayuk-1_102-g05763_2026-4-29_zeste_31745116 | 2026-04-16 | 2026-04-29 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 61.55 | zeste
larecrue-7_14-g04337_2026-7-8_tva_30961849 | 2026-03-23 | 2026-07-08 | Fait | 10 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 43.4 | tva
laloietlordre-24_8fp10-g05902_2026-7-9_temoin_31710669 | 2026-04-08 | 2026-07-09 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.75 | temoin
aloneaustralielessurvivants-2_218-g05829_2026-5-20_evasion_31734920 | 2026-04-14 | 2026-05-20 | Fait | 28 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 55.57 | evasion
laloietlordre-24_8fp11-g05903_2026-7-16_temoin_31711086 | 2026-04-09 | 2026-07-16 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.85 | temoin
roadtripsrestosetrelais-36_3608-g05803_2026-5-29_zeste_31711566 | 2026-04-08 | 2026-05-29 | Fait | 4 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 22.02 | zeste
chacal-1_8dm04-g06094_2026-6-25_addik_31627553 | 2026-04-10 | 2026-06-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 49.95 | addik
larecrue-7_16-g04339_2026-7-22_tva_30963381 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | Fait | 7 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI |  |  | 43.42 | tva
jaisurvecuauntueurenserie-2_203-g05724_2026-4-14_temoin_31711531 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Fait | 15 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-10 | 45.67 | temoin
passeportgourmand-4_410-g05779_2026-5-29_zeste_31711548 | 2026-04-08 | 2026-05-29 | Fait | 3 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 21.92 | zeste
untueurdansmafamille-2_4-g05918_2026-6-2_temoin_31627208 | 2026-04-08 | 2026-06-02 | Fait | 5 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 44.18 | temoin
hautpotentiel-2_23-g05597_2026-6-3_tva_31719008 | 2026-04-09 | 2026-06-03 | Fait | 13 | 2026-04-13 | fait | 2026-04-14 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 47.2 | tva
labatailledesburgers-1_1003-g06145_2026-6-11_zeste_31711583 | 2026-04-08 | 2026-06-11 | Fait | 6 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 45.23 | zeste
passeportgourmand-4_409-g05778_2026-5-22_zeste_31711600 | 2026-04-08 | 2026-05-22 | Fait | 6 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-10 | 21.92 | zeste
top10dessecretsetmysteres-1_9-g05738_2026-5-19_evasion_31638952 | 2026-04-08 | 2026-05-19 | Fait | 4 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-10 | 43.72 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-4_409-e76882_2026-5-4_evasion_20091009 | 2026-04-08 | 2026-05-04 | Fait | 11 | 2026-04-10 | fait | 2026-04-10 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-10 | 43.92 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-4_413-e77094_2026-5-11_evasion_20091044 | 2026-04-08 | 2026-05-11 | Fait | 3 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-14 | 44.17 | evasion
tuezvousetesfilme-2_208-g04904_2026-6-17_temoin_31163229 | 2026-03-31 | 2026-06-17 | Fait | 31 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 44.77 | temoin
pekinexpress-20_3-g06047_2026-6-24_evasion_31620072 | 2026-03-31 | 2026-06-24 | Fait | 11 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 119.77 | evasion
lesameriques-1_vid05-g05980_2026-7-2_evasion_31620054 | 2026-03-27 | 2026-07-02 | Fait | 4 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 43.42 | evasion
laloietlordre-24_8fp12-g05904_2026-7-23_temoin_31711217 | 2026-04-08 | 2026-07-23 | Fait | 5 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-15 | 48.95 | temoin
jamiecuisineapetitprix-1_4-g06028_2026-7-8_zeste_31620964 | 2026-04-01 | 2026-07-08 | Fait | 9 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 48.55 | zeste
pekinexpress-20_5-g06049_2026-7-8_evasion_31620203 | 2026-03-31 | 2026-07-08 | Fait | 20 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-15 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 117.78 | evasion
pekinexpress-20_6-g06050_2026-7-15_evasion_31620227 | 2026-03-31 | 2026-07-15 | Fait | 14 | 2026-04-12 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 113.42 | evasion
hpihautpotentielintellectuel-5_5-g04437_2026-7-16_addik_31033770 | 2026-04-02 | 2026-07-16 | Fait | 6 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 60.37 | addik
chacal-1_8dm05-g06095_2026-7-2_addik_31627609 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 49.67 | addik
laloietlordre-24_8fp04-g05896_2026-5-28_temoin_31709209 | 2026-04-08 | 2026-05-28 | Fait | 14 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-14 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 47.4 | temoin
laloietlordre-24_8fp06-g05898_2026-6-11_temoin_31709692 | 2026-04-08 | 2026-06-11 | Fait | 10 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-15 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 48.45 | temoin
pekinexpress-20_7-g06051_2026-7-22_evasion_31620281 | 2026-03-31 | 2026-07-22 | Fait | 44 | 2026-04-09 | FAIT | 2026-04-15 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 115.53 | evasion
laloietlordre-24_8fp05-g05897_2026-6-4_temoin_31709499 | 2026-04-08 | 2026-06-04 | Fait | 9 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 48.47 | temoin
laloietlordre-24_8fp08-g05900_2026-6-25_temoin_31710290 | 2026-04-08 | 2026-06-25 | Fait | 9 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 48.03 | temoin
lelotdudiable-1_9-g05169_2026-7-27_tva_31257038 | 2026-03-23 | 2026-07-27 | Fait | 4 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-15 | 46.33 | tva
laloietlordre-24_8fp07-g05899_2026-6-18_temoin_31710065 | 2026-04-08 | 2026-06-18 | Fait | 11 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-14 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 47.9 | temoin
laloietlordre-24_8fp16-g05908_2026-8-20_temoin_31711501 | 2026-04-08 | 2026-08-20 | Fait | 7 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 47.97 | temoin
laloietlordre-24_8fp13-g05905_2026-7-30_temoin_31711319 | 2026-04-08 | 2026-07-30 | Fait | 7 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 47.08 | temoin
chacal-1_8dm06-g06096_2026-7-9_addik_31627758 | 2026-04-10 | 2026-07-09 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 50.02 | addik
laloietlordre-24_8fp14-g05906_2026-8-6_temoin_31711351 | 2026-04-08 | 2026-08-06 | Fait | 6 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 47.43 | temoin
laloietlordre-24_8fp18-g05910_2026-9-3_temoin_31711706 | 2026-04-08 | 2026-09-03 | Fait | 6 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 48.88 | temoin
laloietlordre-24_8fp17-g05909_2026-8-27_temoin_31711687 | 2026-04-08 | 2026-08-27 | Fait | 6 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-13 | 46.18 | temoin
blanca-3_303-g05874_2026-5-21_addik_31679702 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | En cours | 14 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-18 | KARIM | AI | Driss BAKKARI |  |  | 56.7 | addik
laloietlordre-24_8fp20-g05912_2026-9-17_temoin_31711764 | 2026-04-08 | 2026-09-17 | Fait | 10 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | KARIM | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-15 | 45.75 | temoin
empoisonnes-1_1-g06084_2026-8-12_temoin_31637681 | 2026-03-31 | 2026-08-12 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 59.43 | temoin
laloietlordre-24_8fp19-g05911_2026-9-10_temoin_31711745 | 2026-04-08 | 2026-09-10 | Fait | 12 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-16 | 46.77 | temoin
laloietlordre-24_8fp15-g05907_2026-8-13_temoin_31711389 | 2026-04-08 | 2026-08-13 | Fait | 7 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-16 | 47.18 | temoin
ambulance-0_m9116a_2026-8-22_tva_30280931 | 2025-11-18 | 2026-08-22 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 138.87 | tva
pekinexpress-20_9-g06053_2026-8-5_evasion_31620318 | 2026-03-31 | 2026-08-05 | Fait | 29 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-14 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 116.27 | evasion
passeportgourmand-4_411-g05780_2026-6-5_zeste_31718009 | 2026-04-09 | 2026-06-05 | Fait | 3 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 21.92 | zeste
hpihautpotentielintellectuel-5_8-g04440_2026-8-6_addik_31033818 | 2026-04-02 | 2026-08-06 | Fait | 5 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-13 | 69.65 | addik
pekinexpress-20_11-g06055_2026-8-19_evasion_31620355 | 2026-03-31 | 2026-08-19 | Fait | 17 | 2026-04-12 | FAIT | 2026-04-14 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 119.2 | evasion
pornopouvoiretprofit-documentairepartie1_documentairepartie1-g05993_2026-5-27_temoin_31637609 | 2026-03-31 | 2026-05-27 | Fait | 9 | 2026-04-08 | FAIT | 2026-04-10 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 57.33 | temoin
destrainspascommelesautres-14_1-g05962_2026-6-15_evasion_31617221 | 2026-03-31 | 2026-06-15 | Fait | 7 | 2026-04-10 | FAIT | 2026-04-10 | Outhman BOUDARRAJA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 52.62 | evasion
dreamy-1_8-g06110_2026-10-22_tva_31645345 | 2026-04-07 | 2026-10-22 | Fait | 10 | 2026-04-11 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-13 | 47.32 | tva
partisen60secondes-film_film-m9189a_2026-8-28_tva_31027386 | 2026-04-01 | 2026-08-28 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 114.5 | tva
dreamy-1_2-g06104_2026-9-10_tva_31644579 | 2026-04-01 | 2026-09-10 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.28 | tva
dreamy-1_3-g06105_2026-9-17_tva_31644793 | 2026-04-07 | 2026-09-17 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.48 | tva
dreamy-1_4-g06106_2026-9-24_tva_31644901 | 2026-04-07 | 2026-09-24 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.33 | tva
laloietlordre-24_8fp21-g058913_2026-9-24_temoin_31712076 | 2026-04-08 | 2026-09-24 | Fait | 9 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Hassan LABHAR |  |  | 48.55 | temoin
dreamy-1_5-g06107_2026-10-1_tva_31645061 | 2026-04-07 | 2026-10-01 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.48 | tva
laloietlordre-24_8fp22-g05914_2026-10-1_temoin_31707226 | 2026-04-07 | 2026-10-01 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.33 | temoin
dreamy-1_6-g06108_2026-10-8_tva_31645139 | 2026-04-07 | 2026-10-08 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.35 | tva
dreamy-1_7-g06109_2026-10-15_tva_31645206 | 2026-04-07 | 2026-10-15 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.17 | tva
dreamy-1_9-g06111_2026-10-29_tva_31645509 | 2026-04-07 | 2026-10-29 | Fait | 7 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-14 | 47.48 | tva
dreamy-1_10-g06112_2026-11-5_tva_31645601 | 2026-04-07 | 2026-11-05 | Fait | 9 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-16 | 47.4 | tva
affrontementsurlaplage-1_1-g05354_2026-5-6_casa_31728285 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | Fait | 11 | 2026-04-13 | FAIT | 2026-04-13 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-14 | 66.02 | casa
blanca-3_301-g05872_2026-5-7_addik_31670565 | 2026-04-15 | 2026-05-07 | En attente | 10 | 2026-04-18 | FAIT |  | Loubna BENKADDOUSS | AI | 0 |  |  | 49.87 | addik
renosscrappees-5_509-g05565_2026-5-6_casa_31730532 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | Fait | 4 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-15 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI |  |  | 44.2 | casa
inscriptionmillionnairela-14_1404-g06120_2026-6-13_casa_31730549 | 2026-04-13 | 2026-06-13 | Fait | 4 | 2026-04-14 | FAIT | 2026-04-14 | KARIM | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-15 | 45.18 | casa
inscriptionmillionnairela-14_1405-g06121_2026-6-23_casa_31730516 | 2026-04-13 | 2026-06-23 | Fait | 6 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 45.2 | casa
auborddelacatastrophe-1_1newyork-g05956_2149-12-25_evasion_31617241 | 2026-04-14 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 44.58 | evasion
jaisurvecuauntueur-2_204-g05725_2026-4-21_temoin_31734904 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | Fait | 16 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 45.73 | temoin
top10dessecretsetmysteres-1_5-g05734_2026-5-5_evasion_31734872 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | ASMAA |  |  |  |  | 24.28 | evasion
aloneaustralielessurvivants-2_217-g05828_2026-5-13_evasion_31734855 | 2026-04-14 | 2026-05-13 | Fait | 16 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 51.18 | evasion
blanca-3_302-g05873_2026-5-14_addik_31679641 | 2026-04-15 | 2026-05-14 | Fait | 18 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 53.88 | addik
batiraveclesbaeumler-1_5-g05948_2026-6-4_casa_31734888 | 2026-04-14 | 2026-06-04 | Fait | 5 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-16 | 45.23 | casa
couplestueurs-13_1306-g05542_2026-4-15_temoin_31740077 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Fait | 14 | 2026-04-15 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Hassnaa TALAI | OUI | 2026-04-16 | 44.57 | temoin
aboutdesouffle-0_m9264a_2026-4-12_evasion_31352257 | 2026-04-15 | 2026-04-12 | Fait | 16 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-16 | Loubna BENKADDOUSS | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 91.73 | evasion
nordetsud-1_1-g06057_2026-4-27_prise2_31738417 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | En cours | 18 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-18 | KARIM | AI | Driss BAKKARI |  |  | 50.95 | prise2
blanca-3_304-g05875_2026-5-28_addik_31679726 | 2026-04-15 | 2026-05-28 | Fait | 13 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 49.7 | addik
blanca-3_305-g05876_2026-6-4_addik_31679745 | 2026-04-15 | 2026-06-04 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 44.65 | addik
blanca-3_306-g05877_2026-6-11_addik_31679789 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 53.48 | addik
blanca-3_309-g05880_2026-7-2_addik_31679859 | 2026-04-15 | 2026-07-02 | Fait | 11 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI |  |  | 51.1 | addik
blanca-3_307-g05878_2026-6-18_addik_31679825 | 2026-04-15 | 2026-06-18 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 46.53 | addik
blanca-3_308-g05879_2026-6-25_addik_31679843 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | En attente | 7 | 2026-04-18 | FAIT |  | Loubna BENKADDOUSS | AI | 0 |  |  | 53.95 | addik
blanca-3_310-g05881_2026-7-9_addik_31679885 | 2026-04-15 | 2026-07-09 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 60.88 | addik
chacal-1_8dm07-g06097_2026-7-16_addik_31627945 | 2026-04-10 | 2026-07-16 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 46.32 | addik
blanca-3_311-g05882_2026-7-16_addik_31679902 | 2026-04-15 | 2026-07-16 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 53.18 | addik
affrontementausupermarche-6_601-g06031_2026-5-6_zeste_31745134 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 43.1 | zeste
joshgatestraqueurdemysteres-9_8-g06272_2149-12-25_evasion_31739522 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Fait | 4 | 2026-04-16 | FAIT | 2026-04-16 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-16 | 45.07 | evasion
blanca-3_312-g05883_2026-7-23_addik_31679920 | 2026-04-15 | 2026-07-23 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 53.72 | addik
aloneaustralielessurvivants-2_219-g05830_2026-5-27_evasion_31745039 | 2026-04-16 | 2026-05-27 | Fait | 17 | 2026-04-18 | FAIT | 2026-04-18 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI |  |  | 51.8 | evasion
nordetsud-1_2-g06058_2149-12-25_prise2_31738820 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 45.92 | prise2
joshgatestraqueurdemysteres-9_10-g06274_2149-12-25_evasion_31739613 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | En attente | 5 | 2026-04-18 | FAIT |  | ASMAA | AI | 0 |  |  | 44.72 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-9_11-g06275_2149-12-25_evasion_31739632 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | En attente | 5 | 2026-04-18 | FAIT |  | ASMAA | AI | 0 |  |  | 45.1 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-9_9-g06273_2149-12-25_evasion_31739569 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 44.93 | evasion
leskrishnasgurukarmaetmeurtre-1_2-g05493_2026-7-22_temoin_31392023 | 2026-04-15 | 2026-07-22 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 53.5 | temoin
joshgatestraqueurdemysteres-9_2-g06266_2149-12-25_evasion_31738664 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Fait | 3 | 2026-04-18 | FAIT | 2026-04-18 | Soukaina HAJJAMI | AI | Driss BAKKARI |  |  | 45.08 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-9_5-g06269_2149-12-25_evasion_31739329 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 45.1 | evasion
lemondesecretdesincels-0_g04731_2026-6-24_temoin_31097975 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 47.8 | temoin
joshgatestraqueurdemysteres-9_12-g06276_2149-12-25_evasion_31739660 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 45.02 | evasion
lemythedutueurduzodiaque-1_2-g05496_2026-6-24_temoin_31391831 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | Fait | 18 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR |  |  | 71.07 | temoin
lemythedutueurduzodiaque-1_1-g05495_2026-6-24_temoin_31391815 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 61.38 | temoin
thesocialmediamurder-0_m9209a_2026-6-24_temoin_31072384 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | Fait | 15 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 46.47 | temoin
leskrishnasgurukarmaetmeurtre-1_3-g05494_2026-7-22_temoin_31392041 | 2026-04-15 | 2026-07-22 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 54 | temoin
leskrishnasgurukarmaetmeurtre-1_1-g05492_2026-7-22_temoin_31392005 | 2026-04-15 | 2026-07-22 | En attente | 25 | 2026-04-18 | FAIT |  | ASMAA | AI | 0 |  |  | 52.67 | temoin
chacal-1_8dm08-g06098_2026-7-23_addik_31628013 | 2026-04-10 | 2026-07-23 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 48.2 | addik
girlsgonewildlhistoireinedite-1_2-g05499_2026-7-29_temoin_31393767 | 2026-04-15 | 2026-07-29 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 59.42 | temoin
girlsgonewildlhistoireinedite-1_1-g05498_2026-7-29_temoin_31393750 | 2026-04-15 | 2026-07-29 | Fait | 41 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-18 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI |  |  | 52.98 | temoin
girlsgonewildlhistoireinedite-1_3-g05500_2026-7-29_temoin_31393783 | 2026-04-15 | 2026-07-29 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 59.62 | temoin
chacal-1_8dm09-g06099_2026-7-30_addik_31628489 | 2026-04-10 | 2026-07-30 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 47.83 | addik
chacal-1_8dm10-g06100_2026-8-6_addik_31626218 | 2026-04-10 | 2026-08-06 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 62.08 | addik
joshgatestraqueurdemysteres-9_4-g06268_2149-12-25_evasion_31739078 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 44.83 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-9_6-g06270_2149-12-25_evasion_31739405 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 44.95 | evasion
roadtripsrestosetrelais-36_3610-g05805_2026-6-12_zeste_31744867 | 2026-04-16 | 2026-06-12 | Fait | 3 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 22.02 | zeste
roadtripsrestosetrelais-36_3612-g05807_2026-6-26_zeste_31745074 | 2026-04-16 | 2026-06-26 | Fait | 4 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 22.02 | zeste
roadtripsrestosetrelais-36_3611-g05806_2026-6-19_zeste_31744883 | 2026-04-16 | 2026-06-19 | Fait | 4 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 22.02 | zeste
labatailledesburgers-1_1004-g06146_2026-6-18_zeste_31745057 | 2026-04-16 | 2026-06-18 | Fait | 7 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 45.23 | zeste
joshgatestraqueurdemysteres-9_7-g06271_2149-12-25_evasion_31739468 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Fait | 6 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | KARIM | AI | Driss BAKKARI | OUI | 2026-04-17 | 44.88 | evasion
joshgatestraqueurdemysteres-9_3-g06267_2149-12-25_evasion_31738890 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 44.82 | evasion
auborddelacatastrophe-1_4californie-g05959_2149-12-25_evasion_31617457 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Soukaina HAJJAMI |  |  |  |  | 44.58 | evasion
auborddelacatastrophe-1_5miami-g05960_2149-12-25_evasion_31617600 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 44.58 | evasion
auborddelacatastrophe-1_3californie-g05958_2149-12-25_evasion_31617347 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | En attente | 4 | 2026-04-18 | FAIT |  | ASMAA | AI | 0 |  |  | 44.58 | evasion
auborddelacatastrophe-1_2newyork-g05957_2149-12-25_evasion_31617302 | 2026-04-15 | 2149-12-25 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Outhman BOUDARRAJA |  |  |  |  | 44.58 | evasion
meurtressousloreiller-1_103-g06280_2026-7-8_temoin_31743330 | 2026-04-16 | 2026-07-08 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 51.73 | temoin
meurtressousloreiller-1_101-g06278_2026-7-8_temoin_31743156 | 2026-04-16 | 2026-07-08 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | Loubna BENKADDOUSS |  |  |  |  | 56.07 | temoin
meurtressousloreiller-1_102-g06279_2026-7-8_temoin_31743242 | 2026-04-16 | 2026-07-08 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 62.82 | temoin
renosscrappees-5_510-g05566_2026-5-13_casa_31750346 | 2026-04-17 | 2026-05-13 | Pas Encore | 0 |  | PAS ENCORE |  | KARIM |  |  |  |  | 44.2 | casa
joyridegalereenserie-0_m9107a_2026-4-19_tva_30217864 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | Fait | 20 | 2026-04-18 | FAIT | 2026-04-18 | ASMAA | AI | Driss BAKKARI |  |  | 95.38 | tva
petitbudgetgrandsprojets-1_5-g05858_2026-6-25_casa_31745092 | 2026-04-17 | 2026-06-25 | Fait | 6 | 2026-04-17 | FAIT | 2026-04-17 | ASMAA | AI | Hassan LABHAR | OUI | 2026-04-17 | 45.2 | casa